| « | Приложение к распоряжению губернатора Ненецкого автономного округа от 23.09.2013 № 207-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ненецком автономном округе» |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») внедрения Стандарта деятельности

органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в Ненецком автономном округе

| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации Инвестиционной стратегии региона | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Не выполнено: Инвестиционная стратегия Ненецкого автономного округа не разработана. Имеется Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года. |  |
| 1.1. | Разработка проекта Инвестиционной стратегии Ненецкого автономного округа (далее - Инвестиционная стратегия) | Разработанный проект Инвестиционной стратегии | 01.07.2013 | 30.11.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 1.2. | Проведение заседаний Проектного офиса по проекту Инвестиционной стратегии | Протокол заседания Проектного офиса | 01.11.2013 | 30.11.2013 | Председатель Проектного офиса |
| 1.3. | Размещение проекта Инвестиционной стратегии на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа с целью получения замечаний и предложений по данному вопросу | Проект Инвестиционной стратегии размещен на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | 15.11.2013 | 30.11.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 1.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 02.12.2013 | 17.12.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 1.5. | Доработка проекта Инвестиционной стратегии (при необходимости) | Доработанный проект Инвестиционной стратегии | 17.12.2013 | 24.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 1.6. | Утверждение Инвестиционной стратегии и ее размещение на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сети Интернет (далее - официальный сайт в сети Интернет) и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | Утвержденная и опубликованная Инвестиционная стратегия | 25.12.2013 | 31.01.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 1.7. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 03.02.2014 | 28.02.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 1.8. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 03.02.2014 | 28.02.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 1.9. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 03.03.2014 | 31.03.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 2. | Формирование ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено полностью: Положение о порядке формирования и ведения реестра инвестиционных проектов и предложений Ненецкого автономного округа и реестра инфраструктурных площадок в Ненецком автономном округе утверждено постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.02.2011 № 20-п. |  |
| 2.1. | Проведение заседаний Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Ненецкого автономного округа по вопросу актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ненецком автономном округе (далее - План) | Протокол заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Ненецкого автономного округа | 01.08.2013 | 15.10.2013 | Председатель Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Ненецкого автономного округа |
| 2.2. | Размещение Плана на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа с целью получения замечаний и предложений по данному вопросу | План размещен на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | 01.10.2013 | 15.10.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 2.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 15.10.2013 | 31.10.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 2.4. | Доработка Плана (при необходимости) | Доработанный проект Плана | 01.11.2013 | 15.11.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 2.5. | Внесение изменений в План и его размещение на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | Актуализированный и опубликованный План | 18.11.2013 | 02.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 2.6. | Визуализация объектов Плана на интерактивной карте Ненецкого автономного округа | Интерактивная карта с указанием объектов Плана | 03.12.2013 | 31.12.2013 | Председатель Комитета по информатизации Ненецкого автономного округа |
| 2.7. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 09.01.2014 | 10.02.2014 | Руководитель экспертной группы |
| 2.8. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 09.01.2014 | 10.02.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 2.9. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 11.02.2014 | 11.03.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 3. | Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено полностью: Губернатор Ненецкого автономного округа ежегодно выступает с докладом перед Собранием депутатов Ненецкого автономного округа о результатах деятельности Администрации Ненецкого автономного округа (в том числе об инвестиционном климате и инвестиционной политике Ненецкого автономного округа). |  |
| 3.1. | Разработка проекта Доклада губернатора Ненецкого автономного округа «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Ненецкого автономного округа» (далее - Доклад) | Разработанный проект Доклада | 01.11.2013 | 31.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 3.2. | Проведение заседаний Проектного офиса по проекту Доклада | Протокол заседания Проектного офиса | 09.01.2014 | 07.02.2014 | Председатель Проектного офиса |
| 3.3. | Публикация Доклада в официальных СМИ, на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | Опубликованный Доклад | 10.02.2014 | 24.02.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 25.02.2014 | 24.03.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 3.5. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 25.02.2014 | 24.03.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 3.6. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 25.03.2014 | 25.04.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 4. | Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено частично: Одним из нормативных правовых актов о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе является закон Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 № 83-оз «Об участии Ненецкого автономного округа в государственно-частном партнерстве». При реализации проектов государственно-частного партнерства частному партнеру органами государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством может предоставляться государственная поддержка, в том числе в форме: 1) налоговых льгот; 2) субсидий из окружного бюджета; 3) льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Ненецкого автономного округа; 4) отсрочек и рассрочек по уплате налогов. |  |
| 4.1. | Разработка проекта закона Ненецкого автономного округа о государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе (далее - закон) | Разработанный проект закона | 01.08.2013 | 31.10.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 4.2. | Проведение заседаний Проектного офиса по проекту закона | Протокол заседания Проектного офиса | 01.11.2013 | 29.11.2013 | Председатель Проектного офиса |
| 4.3. | Размещение проекта закона на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа с целью получения замечаний и предложений по данному вопросу | Проект закона размещен на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | 02.12.2013 | 16.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 4.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 17.12.2013 | 31.12.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 4.5. | Доработка проекта закона (при необходимости) | Окончательный вариант закона | 09.01.2014 | 30.04.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 4.6. | Утверждение закона и его размещение на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | Утвержденный закон, размещенный на официальном сайте в сети Интернете на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа и | 01.05.2014 | 30.10.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 4.7. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 01.07.2014 | 01.12.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 4.8. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 01.07.2014 | 01.12.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 4.9. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 04.08.2014 | 31.12.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 5. | Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено полностью: Совет по улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Ненецкого автономного округа создан (постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 22.12.2010 № 35-пг «О создании Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Ненецкого автономного округа»). |  |
| 5.1. | Внесение изменений в положение о Координационном совете по развитию инвестиционной деятельности на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с требованиями Стандарта (далее – положение о Координационном совете) | Актуализированное положение о Координационном совете | 01.04.214 | 30.06.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 01.07.2014 | 31.07.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 5.3. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 01.07.2014 | 31.07.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 5.4. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 01.08.2014 | 01.09.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 6. | Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено полностью: Специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории Ненецкого автономного округа создана. Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 8.11.2012 № 332-п «Об органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» с 1 января 2013 года образовано Управление экономического развития Ненецкого автономного округа, которое является органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства. |  |
| 6.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 16.12.2013 | 31.01.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 6.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 16.12.2013 | 31.01.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 6.3. | Подтверждение Выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 03.02.2014 | 03.03.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков) | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Не выполнено: На территории Ненецкого автономного округа отсутствует инфраструктура для размещения производственных и иных объектов инвесторов |  |
| 7.1. | Разработка проекта порядка создания бизнес-инкубатора в Ненецком автономном округе | Разработанный проект порядка создания бизнес-инкубатора в Ненецком автономном округе | 01.09.2013 | 21.10.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 7.2. | Проведение заседаний Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа по проекту порядка создания бизнес-инкубатора в Ненецком автономном округе | Протокол заседания Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа | 01.09.2013 | 21.10.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 7.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 22.10.2013 | 05.11.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 7.4. | Доработка проекта порядка создания бизнес-инкубатора в Ненецком автономном округе (при необходимости) | Окончательный вариант порядка создания бизнес-инкубатора в Ненецком автономном округе | 06.11.2013 | 30.11.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 7.5. | Утверждение порядка создания бизнес-инкубатора в Ненецком автономном округе и его размещение на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | Утвержденный и опубликованный порядок создания бизнес-инкубатора в Ненецком автономном округе | 02.12.2013 | 31.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 7.6. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 09.01.2014 | 10.02.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 7.7. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 09.01.2014 | 10.02.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 7.8. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 11.02.2014 | 11.03.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 8. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов | Начальник Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; Начальник Управления образования и молодёжной политики Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено частично: С целью определения перечня необходимых региону специалистов Управлением труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа осуществляется ежегодный мониторинг потребности в кадрах с начальным, средним и высшим профессиональным образованием. |  |
| 8.1. | Разработка проекта Регламента формирования Прогноза потребности регионального рынка в специалистах различных направлений на срок не менее 7 лет (далее - Регламент) | Разработанный проект Регламента | 01.10.2013 | 02.12.2013 | Начальник Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
| 8.2. | Проведение заседания Проектного офиса по проекту Регламента | Протокол заседания Проектного офиса | 01.11.2013 | 02.12.2013 | Председатель Проектного офиса |
| 8.3. | Размещение проекта Регламента на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа с целью получения замечаний и предложений по данным вопросам | Проект Регламента размещен на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 8.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 17.12.2013 | 31.01.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 8.5. | Доработка проекта Регламента (при необходимости) | Итоговый вариант Регламента | 03.02.2014 | 03.03.2014 | Начальник Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
| 8.6. | Утверждение Регламента и его размещение на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | Утвержденный и размещенный на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа Регламент | 04.03.2014 | 31.03.2014 | Начальник Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 8.7. | Разработка проекта Прогноза потребностей регионального рынка в специалистах различных направлений на срок не менее 7 лет (далее Прогноз) | Разработанный проект Прогноза | 01.04.2014 | 20.04.2014 | Начальник Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
| 8.8. | Утверждение Прогноза и размещение на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | Утверждение и опубликование Прогноза | 21.04.2014 | 02.06.2014 | Начальник Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 8.9. | Разработка образовательных программ, направленных на обеспечение потребностей инвесторов в квалифицированных кадрах | Разработанные образовательные программы | 03.06.2014 | 01.08.2014 | Начальник Управления образования и молодёжной политики Ненецкого автономного округа |
| 8.10. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 04.08.2014 | 01.09.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 8.11. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.08.2014 | 01.09.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 8.12. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 02.09.2014 | 02.10.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 9. | Создание специализированного двуязычного интернет-портала, посвященного инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено полностью: В целях привлечения инвесторов на территорию Ненецкого автономного округа разработан и создан специализированный двуязычный интернет – портал invest.adm-nao.ru, посвященный инвестиционной деятельности. |  |
| 9.1. | Актуализация Инвестиционного портала Ненецкого автономного округа | Обновленный Инвестиционный портал Ненецкого автономного округа | 03.03.2014 | 30.05.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 02.06.2014 | 01.07.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 9.3. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.06.2014 | 02.07.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 9.4. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 03.07.2014 | 04.08.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 10. | Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Не выполнено: Проект Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ненецкого автономного округа не разработан. |  |
| 10.1. | Разработка проекта Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее - Регламент) | Разработанный проект Регламента | 01.08.2013 | 15.10.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 10.2. | Размещение проекта Регламента на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа с целью получения замечаний и предложений по данному вопросу | Проект Регламента размещен на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | 01.10.2013 | 15.10.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 10.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 16.10.2013 | 31.10.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 10.4. | Доработка проекта Регламента (при необходимости) | Актуализированный проект Регламента | 01.11.2013 | 18.11.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 10.5. | Утверждение Регламента и его размещение на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | Утвержденный Регламент, размещенный на официальном сайте в сети Интернет и на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | 19.11.2013 | 16.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 10.6. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 17.12.2013 | 31.01.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 10.7. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 17.12.2013 | 31.01.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 10.8. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 03.02.2014 | 03.03.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 11. | Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено полностью: Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 № 39-пг «Об утверждении инвестиционной декларации Ненецкого автономного округа» утверждена инвестиционная декларация Ненецкого автономного округа, устанавливающая принципы взаимодействия органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. |  |
| 11.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 01.10.2013 | 01.11.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 11.2. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 01.10.2013 | 01.11.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 11.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 05.11.2013 | 05.12.2013 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 12. | Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
|  | Не выполнено: Нормативный правовой акт, регламентирующий процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, не разработан. |  |
| 12.1. | Разработка проекта процедуры проведения оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность (далее - процедура проведения ОРВ) | Разработан проект процедуры проведения ОРВ | 01.08.2013 | 30.08.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 12.2. | Размещение проекта процедуры проведения ОРВ на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа с целью получения замечаний и предложений по данному вопросу | Проект процедуры проведения ОРВ размещен на Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа | 02.09.2013 | 20.09.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 12.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 23.09.2013 | 07.10.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 12.4. | Доработка проекта процедуры проведения ОРВ (при необходимости) | Итоговый вариант процедуры проведения ОРВ | 08.10.2013 | 31.10.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 12.5. | Утверждение процедуры проведения ОРВ | Утвержденная процедура проведения ОРВ | 01.11.2013 | 16.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 12.6. | Создание на официальном сайте в сети Интернет специального раздела для размещения информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа | Размещение на сайте | 17.12.2013 | 31.12.2013 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа; Председатель Комитета по информатизации Ненецкого автономного округа |
| 12.7. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 09.01.2014 | 10.02.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 12.8. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 09.01.2014 | 10.02.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 12.9. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 11.02.2014 | 11.03.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 13. | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа; Начальник Управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено частично: В Ненецком автономном округе действует окружной закон от 01.12.2005 № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», который регламентирует профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих. Один раз в три года проводится аттестация гражданских служащих, целью которой является определение соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы. |  |
| 13.1. | Разработка проекта положения о системе обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти Ненецкого автономного округа по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее - положение) | Разработан проект положения | 02.12.2013 | 31.01.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа; Начальник Управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа |
| 13.2. | Проведение заседания Проектного офиса по проекту положения | Протокол заседания Проектного офиса | 03.02.2014 | 03.03.2014 | Председатель Проектного офиса |
| 13.3. | Доработка проекта положения (при необходимости) | Итоговый вариант положения | 04.03.2014 | 31.03.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа; Начальник Управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа |
| 13.4. | Утверждение положения | Утвержденное положение | 01.04.2014 | 14.04.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 13.5. | Включение в должностные регламенты соответствующих государственных гражданских служащих требований к знаниям, навыкам и показателей эффективности и результативности деятельности, предусмотренных положением | Актуализированные должностные регламенты соответствующих государственных гражданских служащих | 01.05.214 | 30.05.2014 | Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 13.6. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 02.06.2014 | 01.07.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 13.7. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.06.2014 | 01.07.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 13.8. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 02.07.2014 | 01.08.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 14. | Включение представителей делового сообщества в состав общественного совета при органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов) | Начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа |
|  | Не выполнено: Нормативный правовой акт, предусматривающий включение представителей делового сообщества в состав общественного совета при органе исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования цен (тарифов) не утвержден |  |
| 14.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов по созданию общественного совета при Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, включающего представителей делового сообщества, и об утверждении состава общественного совета при Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа | Разработанные проекты нормативных правовых актов | 02.09.2013 | 20.09.2013 | Начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа |
| 14.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение Экспертной группы | 23.09.2013 | 07.10.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 14.3. | Доработка проектов нормативных правовых актов (при необходимости) | Окончательные варианты проектов нормативных правовых актов | 08.10.2013 | 31.10.2013 | Начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа |
| 14.4. | Создание общественного совета при Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, включающего представителей делового сообщества, и утверждение состава общественного совета при Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа | Созданный коллегиальный совещательный орган и утвержденный состав коллегиального совещательного органа | 01.11.2013 | 15.11.2013 | Начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа |
| 14.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 16.11.2013 | 16.12.2013 | Руководитель Экспертной группы |
| 14.6. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 16.11.2013 | 16.12.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 14.7. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 17.12.2013 | 27.01.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 15. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Председатель Комитета по информатизации Ненецкого автономного округа |
|  | Выполнено частично: Функционирует официальный портал органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа (виртуальная приемная портала - www.adm-nao.ru, www.ogv-nao.ru). |  |
| 15.1. | Создание на официальном сайте в сети интернет «горячей линии» по вопросам инвестиционной деятельности | Работающая «горячая линия» по вопросам инвестиционной деятельности | 01.10.2013 | 30.11.2013 | Председатель Комитета по информатизации Ненецкого автономного округа; Начальник Управления экономического развития Ненецкого автономного округа |
| 15.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение Экспертной группы | 02.12.2013 | 17.01.2014 | Руководитель Экспертной группы |
| 15.3. | Проведение экспертизы содержательного выполнения требований Стандарта | Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.12.2013 | 17.01.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 15.4. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 20.01.2014 | 20.02.2014 | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |

».